## 评审摘要
需求评审报告 — 评审摘要
项目 | 内容
评审对象 | docs/requirements.md + 实际代码实现（src/gateway.py, server.py, agent.py, config/*.yaml）
评审依据 | IEEE Std 830-1998、ISO/IEC/IEEE 29148:2018、ISO/IEC 25010:2011、OWASP API Security Top 10
评审日期 | 2026-08-02
评审人 | 需求分析师（DevProjectTeamSkill）
评审结论 | ❌ 不通过
严重缺陷数 | 8
主要缺陷数 | 12
次要缺陷数 | 6
缺陷总数 | 26
结论说明 | 内容
1. 需求文档不符合 IEEE 830 标准，缺少标准结构和验收标准
2. 需求文档与实际代码实现存在系统性脱节（提供商清单、端口、Agent层）
3. 存在 3 个严重安全漏洞：API Key 明文存储、管理端点无认证、Agent 任意代码执行
4. 无需求追溯矩阵，需求-代码-测试链条断裂
5. 非功能需求缺少量化指标，无法验证
6. 建议按 P0→P1→P2→P3 优先级整改，整改完成后重新评审
AI 生成

## 缺陷清单
缺陷编号 | 违反原则 | 缺陷等级 | 缺陷描述 | 涉及角色 | 整改建议 | 整改完成时间 | 复核结果 | 闭环状态
D-S01 | IEEE 830 §4.3 完备性、ISO/IEC/IEEE 29148 §5.2.4 一致性 | 严重 | 需求文档与实际实现严重脱节：requirements.md 中列出的提供商清单（智谱GLM-4-Flash、火山Doubao、硅基Qwen等）与实际 config/chat.yaml、code.yaml 中的配置完全不一致 | 需求分析师 | 同步需求文档与实际配置，按实际配置重写需求条目 |  | 待复核 | 待整改
D-S02 | IEEE 830 §4.3 完备性、PMBOK 范围管理 | 严重 | Agent 层（src/agent.py, 513行）存在且功能完整，但需求文档中完全无 Agent 相关需求。设计文档 v3.0 记录已移除 Agent 层，但代码仍存在，属于范围蔓延 | 需求分析师 | 明确 Agent 层定位：若保留则补充需求，若废弃则移除代码 |  | 待复核 | 待整改
D-S03 | ISO/IEC 25010 §6.4 可恢复性、§6.3 容错性 | 严重 | 全部 Provider 失败时无降级策略：仅返回 503 错误，无缓存降级、无排队重试、无熔断恢复机制 | 架构设计师 | 设计降级策略：缓存最近成功响应、熔断器模式、排队重试机制 |  | 待复核 | 待整改
D-S04 | IEEE Std 830-1998 全文 | 严重 | 需求文档不符合 IEEE 830 标准：当前仅为 Markdown 简表，缺少引言、总体描述、功能需求详细规格、非功能量化指标、接口规格、数据需求、追溯矩阵等标准章节 | 需求分析师 | 按 IEEE 830 标准 10-Sheet 结构重写 SRS 文档 |  | 待复核 | 待整改
D-S05 | OWASP API Security Top 10 #2、ISO/IEC 25010 §7 安全性 | 严重 | API Key 明文存储并提交至代码库：config/chat.yaml 和 code.yaml 中包含 6 个真实 API Key（智谱、DeepSeek、OpenRouter、火山引擎），均为明文 | 架构设计师 | API Key 从代码库移除，改用环境变量或 .env 文件（加入 .gitignore） |  | 待复核 | 待整改
D-S06 | OWASP API Security Top 10 #1 | 严重 | 管理端点无认证保护：/gateway/status（暴露全部配置和用量）、/gateway/reset（重置失败状态）无任何认证机制 | 架构设计师 | 增加 API Token 认证或 Basic Auth，管理端点独立认证中间件 |  | 待复核 | 待整改
D-S07 | OWASP Top 10 #03 Injection、ISO/IEC 25010 §7 安全性 | 严重 | agent.py 允许任意代码执行且无沙箱：ToolExecutor._execute_code() 直接 subprocess.run 执行 LLM 生成的代码，_run_command() 使用 shell=True，无沙箱隔离 | 架构设计师 | 移除 agent.py 或增加沙箱隔离（Docker/namespace/seccomp）+ 命令白名单 |  | 待复核 | 待整改
D-S08 | ISO/IEC/IEEE 29148 §6.2 追溯性、PMBOK 范围基准管理 | 严重 | 需求文档与设计文档的提供商清单完全不一致：requirements.md 列 6+5 个提供商，design.md 列 3+4 个，config 实际 3+4 个，三方数据互不匹配 | 需求分析师 | 以实际配置为基线，统一需求文档和设计文档的提供商清单 |  | 待复核 | 待整改
D-M01 | ISO/IEC/IEEE 29148 §5.2.4 一致性 | 主要 | 端口规划文档自相矛盾：AGENTS.md 规定 5101/5102/5103，requirements.md 声明 5080/5081，实际使用 5080/5081 | 需求分析师 | 统一端口规划文档，明确测试环境端口为 5080/5081 |  | 待复核 | 待整改
D-M02 | IEEE 830 §4.5 可验证性 | 主要 | 环境隔离需求未落地：需求要求禁止操作 5001/5002/5003 端口，但代码中无端口校验逻辑，check_env.py 不存在 | 开发工程师 | 实现 scripts/check_env.py 环境标记核验脚本 |  | 待复核 | 待整改
D-M03 | ISO/IEC 25010 §5.1 功能正确性 | 主要 | 流式响应 token 用量估算不准确：_estimate_tokens() 使用 len(text)*1.5 粗估，中文内容误差极大 | 开发工程师 | 引入 tiktoken 库精确计算，或使用上游返回的 usage 数据 |  | 待复核 | 待整改
D-M04 | ISO/IEC 25010 §6.3 容错性 | 主要 | 健康检查深度不足：/health 仅检查 gateway 是否初始化，不检查是否有可用 Provider | 开发工程师 | 分离 Liveness/Readiness 探针，Readiness 检查可用 Provider 数量 |  | 待复核 | 待整改
D-M05 | ISO/IEC 25010 §6.1 成熟性 | 主要 | _StreamWrapper.__next__() 使用递归处理空行，持续空行将导致 RecursionError | 开发工程师 | 改为 while 循环实现，移除递归调用 |  | 待复核 | 待整改
D-M06 | IEEE 830 §4.6 可追溯性 | 主要 | 需求无唯一编号体系：REQ-01~REQ-17 无维度分类，无法从编号识别需求类型和归属模块 | 需求分析师 | 采用 REQ-<维度>-<模块>-<序号> 编号规则重编全部需求 |  | 待复核 | 待整改
D-M07 | ISO/IEC/IEEE 29148 §5.2.4 可验证性 | 主要 | 需求描述缺少验收标准：17 条需求中无一条包含明确验收标准（如切换时间上限、最大重试次数） | 需求分析师 | 每条需求补充量化验收标准 |  | 待复核 | 待整改
D-M08 | IEEE 830 §4.6 可追溯性、ISO/IEC/IEEE 29148 §6.2 追溯 | 主要 | 无需求双向追溯矩阵：tests/test_regression.py 中 8 个测试用例未关联到任何需求编号 | 需求分析师 | 建立需求-代码-测试用例双向追溯矩阵 |  | 待复核 | 待整改
D-M09 | OWASP API Security Top 10 #4 | 主要 | 无 API 调用频率限制：网关未实现 Rate Limiting，可能导致上游 API 被封禁 | 架构设计师 | 实现基于令牌桶的 Rate Limiter，按 Provider 配置速率限制 |  | 待复核 | 待整改
D-M10 | OWASP API Security Top 10 #4 | 主要 | 无输入校验和请求大小限制：request.get_json(force=True) 无大小限制、无字段校验 | 开发工程师 | 增加请求体大小限制（如 1MB）和输入字段校验 |  | 待复核 | 待整改
D-M11 | ISO/IEC/IEEE 29148 §5.2.4 可验证性 | 主要 | 需求状态标记与实际不符：REQ-01~REQ-17 全部标记为 ✅，但 REQ-06 配置热加载未实现、REQ-08 用量数据不准确 | 需求分析师 | 逐条核实需求实际实现状态，更新状态标记 |  | 待复核 | 待整改
D-M12 | ISO/IEC/IEEE 29148 §6.3 变更管理 | 主要 | 变更记录缺失：设计文档记录了 v1.0~v3.2 变更历史，但无对应的变更审批记录、影响评估记录 | 文档管理员 | 补充历史变更审批记录，建立变更管理流程 |  | 待复核 | 待整改
D-N01 | IEEE 830 §4.3 完备性 | 次要 | 双实例配置差异未在需求中定义：聊天 retry_seconds=15/timeout=30，编程 retry_seconds=5/timeout=15，未说明设计依据 | 需求分析师 | 在 SRS 中补充双实例参数差异的设计依据说明 |  | 待复核 | 待整改
D-N02 | ISO/IEC 25010 §6.1 成熟性 | 次要 | 线程安全问题：failed_providers 字典在多线程 Flask 中无锁保护，并发请求可能导致竞态条件 | 开发工程师 | 增加 threading.Lock 保护 failed_providers 和 usage 的并发访问 |  | 待复核 | 待整改
D-N03 | IEEE 830 §4.5 可验证性 | 次要 | 配置热加载未实现：需求要求每次请求重新读取配置，但实际仅在 __init__ 时加载一次 | 开发工程师 | 实现配置文件修改时间检测+自动重载，或提供 /gateway/reload 端点 |  | 待复核 | 待整改
D-N04 | 项目规范（AGENTS.md） | 次要 | 代码注释不符合 AGENTS.md 规范：gateway.py、server.py 缺少统一模块注释格式 | 开发工程师 | 按 AGENTS.md 规定的模块注释格式补充代码注释 |  | 待复核 | 待整改
D-N05 | 代码管理规范 | 次要 | agent.py 未接入任何路由但仍存在：设计文档 v3.0 记录已移除，属于僵尸代码 | 开发工程师 | 随 D-S02 决策一并处理：保留则接入路由，废弃则删除 |  | 待复核 | 待整改
D-N06 | ISO/IEC 25010 §7 安全性 | 次要 | 日志中可能记录敏感信息：get_status() 返回的 has_key 字段暴露了 Key 存在状态 | 开发工程师 | 移除 has_key 字段或改为布尔值脱敏 |  | 待复核 | 待整改
AI 生成

## 逐原则评审详情
原则名称 | 检查项 | 检查结果 | 说明
范围合规 | 需求是否覆盖项目范围基准全部内容 | ❌ 不通过 | 需求文档列出的提供商与实际配置不一致，存在范围偏差
范围合规 | 是否存在范围蔓延（未定义的功能实现） | ❌ 不通过 | src/agent.py 实现了完整的 Agent 层但需求文档中无对应需求
范围合规 | 是否存在范围缩水（已定义需求未实现） | ⚠️ 部分通过 | REQ-06 配置热加载、REQ-08 用量追踪准确性等未完全实现
功能逻辑质量 | 功能需求是否正确反映干系人意图 | ⚠️ 部分通过 | 核心网关功能正确，但部分需求描述与实际行为不一致
功能逻辑质量 | 功能需求是否完备（无遗漏） | ❌ 不通过 | 缺少降级策略、Rate Limiting、健康检查深度等关键功能需求
功能逻辑质量 | 功能需求间是否一致（无矛盾） | ✅ 通过 | 已定义的功能需求间无明显逻辑矛盾
功能逻辑质量 | 功能需求是否可验证 | ❌ 不通过 | 无验收标准，无法判断需求是否达成
功能逻辑质量 | 业务流程是否闭环 | ⚠️ 部分通过 | 正常流程闭环，异常流程（全部失败）缺少降级处理
工程规范 | SRS 是否符合 IEEE 830 结构规范 | ❌ 不通过 | 当前为 Markdown 简表，缺少 IEEE 830 规定的标准章节结构
工程规范 | 需求编号是否规范 | ❌ 不通过 | REQ-01~17 无维度分类，不符合 REQ-<维度>-<模块>-<序号> 规范
工程规范 | 术语使用是否统一 | ⚠️ 部分通过 | 基本统一，但'提供商/Provider'混用、'实例/服务'概念边界模糊
工程规范 | 是否存在需求追溯矩阵 | ❌ 不通过 | 无需求-代码-测试追溯矩阵，追溯链条断裂
工程规范 | 需求是否标注优先级 | ✅ 通过 | 已使用 P0/P1/P2 优先级标注
风险安全 | 安全需求是否完备 | ❌ 不通过 | 缺少认证、授权、Rate Limiting、输入校验、沙箱隔离等安全需求
风险安全 | 威胁建模是否覆盖 | ❌ 不通过 | 无 STRIDE 威胁建模，未识别 RCE、信息泄露等威胁
风险安全 | 合规要求是否满足 | ❌ 不通过 | API Key 明文存储违反安全合规基本要求
风险安全 | 密钥管理是否规范 | ❌ 不通过 | API Key 直接写入配置文件并提交 Git，无密钥轮换机制
范围跟踪 | 需求条目与实际配置是否逐条匹配 | ❌ 不通过 | 需求文档 11 个提供商 vs 实际配置 7 个提供商，完全不一致
范围跟踪 | 是否存在范围缩水 | ❌ 不通过 | 需求文档列出的硅基流动、NVIDIA Nemotron 等提供商实际不存在
范围跟踪 | 是否存在范围蔓延 | ❌ 不通过 | 实际配置中的 DeepSeek V4 Flash 未在需求文档中定义
范围跟踪 | 变更是否经审批 | ❌ 不通过 | v1.0~v3.2 多次变更无审批记录
AI 生成

## 范围跟踪比对表
需求文档条目 | 实际实现条目 | 比对结果 | 偏差类型 | 偏差说明 | 是否经变更审批
REQ: 智谱AI glm-4-flash (P1) | config: 智谱 GLM-4.7 (P1) | ⚠️ 内容偏差 | 内容变更 | 模型从 glm-4-flash 变更为 glm-4.7，需求文档未更新 | 否
REQ: 火山引擎 Doubao-Pro (P2) | 实际: 不存在 | ❌ 缺失 | 范围缩水 | 需求文档定义的火山引擎 Doubao-Pro 在实际配置中不存在 | 否
REQ: 硅基流动 Qwen-Chat (P3) | 实际: 不存在 | ❌ 缺失 | 范围缩水 | 需求文档定义的硅基流动 Qwen-Chat 在实际配置中不存在 | 否
REQ: 硅基流动 Qwen-Reason (P4) | 实际: 不存在 | ❌ 缺失 | 范围缩水 | 需求文档定义的硅基流动 Qwen-Reason 在实际配置中不存在 | 否
REQ: 火山引擎 Doubao-Lite (P5) | 实际: 不存在 | ❌ 缺失 | 范围缩水 | 需求文档定义的火山引擎 Doubao-Lite 在实际配置中不存在 | 否
REQ: OpenRouter llama-3.3-70b (P6) | config: OpenRouter free (P3) | ⚠️ 内容偏差 | 内容变更 | 模型从 llama-3.3-70b 变更为 openrouter/free，优先级从 P6 变为 P3 | 否
实际: 智谱 GLM-4.5-Air (P2) | config: 智谱 GLM-4.5-Air (P2) | ⚠️ 内容偏差 | 范围蔓延 | 实际配置中存在但需求文档中未定义 | 否
REQ: 硅基流动 Qwen3-Coder (P1) | 实际: 不存在 | ❌ 缺失 | 范围缩水 | 需求文档定义的硅基流动 Qwen3-Coder 在实际配置中不存在 | 否
REQ: NVIDIA Nemotron Super (P2) | 实际: 不存在 | ❌ 缺失 | 范围缩水 | 需求文档定义的 NVIDIA Nemotron Super 在实际配置中不存在 | 否
REQ: NVIDIA Nemotron Ultra (P3) | 实际: 不存在 | ❌ 缺失 | 范围缩水 | 需求文档定义的 NVIDIA Nemotron Ultra 在实际配置中不存在 | 否
REQ: 火山引擎 Doubao-Code (P4) | config: 火山引擎 Doubao-Code (P4) | ✅ 匹配 | — | 需求与配置一致 | —
REQ: 硅基流动 Qwen-Coder (P5) | 实际: 不存在 | ❌ 缺失 | 范围缩水 | 需求文档定义的硅基流动 Qwen-Coder 在实际配置中不存在 | 否
实际: DeepSeek V4 Flash (P1) | config: DeepSeek V4 Flash (P1) | ⚠️ 内容偏差 | 范围蔓延 | 实际配置中存在但需求文档中未定义 | 否
实际: 智谱 GLM-4.7 (P2) | config: 智谱 GLM-4.7 (P2) | ⚠️ 内容偏差 | 范围蔓延 | 实际配置中存在但需求文档中未定义 | 否
实际: OpenRouter free (P3) | config: OpenRouter free (P3) | ⚠️ 内容偏差 | 范围蔓延 | 实际配置中存在但需求文档中未定义 | 否
REQ-06: 失败提供商 configurable 秒后自动恢复重试 | gateway.py: retry_seconds 实现 | ⚠️ 内容偏差 | 内容变更 | 需求要求配置热加载（每次请求重新读取），实际仅在启动时加载 | 否
REQ-08: 用量追踪 | gateway.py: _track() + _estimate_tokens() | ⚠️ 内容偏差 | 内容变更 | 流式响应使用估算 token，数据不准确 | 否
无对应需求 | src/agent.py: AI Agent 层 (513行) | ❌ 缺失 | 范围蔓延 | Agent 层实现完整但无需求定义，设计文档 v3.0 记录已移除 | 否
AGENTS.md: 测试端口 5101/5102/5103 | config: 实际端口 5080/5081 | ❌ 缺失 | 内容变更 | AGENTS.md 端口规划与实际使用不一致 | 否
AI 生成

## 相关方职责矩阵
角色/相关方 | 角色类型 | 职责范围 | 涉及需求模块 | 职责说明
需求分析师 | 项目级 | 需求收集、分析、编写、评审 | 全部需求模块 | 负责 SRS 文档编写、需求追溯矩阵维护、需求变更影响评估
架构设计师 | 项目级 | 架构设计、技术选型、安全方案 | 安全需求、环境需求、非功能需求 | 负责降级策略设计、认证方案、沙箱隔离方案、Rate Limiting 设计
开发工程师 | 项目级 | 代码实现、单元测试、Bug 修复 | 功能需求、接口需求 | 负责 _StreamWrapper 修复、线程安全、配置热加载、健康检查增强、代码注释规范化
测试工程师 | 项目级 | 测试方案、用例设计、缺陷管理 | 全部需求模块 | 负责回归测试用例与需求编号关联、验收测试方案编写
运维部署工程师 | 项目级 | 部署、监控、进程守护 | 环境需求 | 负责 launchd 配置、日志管理、监控告警
文档管理员 | 项目级 | 文档整合、版本管理、归档 | 全部文档 | 负责变更记录补充、文档同步更新、跨会话交接
用户（项目所有者） | 组织级 | 需求决策、变更审批、验收确认 | 全部需求模块 | 负责需求优先级确认、变更审批、最终验收
AI 生成